## стр1
Унифицированная форма № КС- 18
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[27 empty] | Форма по ОКУД | 0322011
Инвестор |  |  |  | ООО “СтройКом” г. Саратов, ул. Береговая, д.34А, 89000000000 | [20 empty] | по ОКПО |  |  | 123456
[11 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [16 empty] | 345678
Заказчик |  |  |  | ООО “СтройКом” г. Саратов, ул. Береговая, д.34А, 89000000000 | [20 empty] | по ОКПО
[11 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [16 empty] | 123456
Проектная организация |  |  |  |  | ООО “ГЕО-Эксперт”, г. Саратов, ул. Южная, д. 23, оф. 107, 89000000000 | [19 empty] | по ОКПО
(наименование, адрес, телефон, факс)
Стройка |  |  | Хозяйственный корпус микрорайона “Звездный”, ул. Нагорная, д. 234
[12 empty] | (наименование, адрес) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | 34.56
[25 empty] | Договор (контракт) | номер |  | 23
[26 empty] | дата |  | 23 |  | 09 | 2020
[25 empty] | Задание на проектирование | номер |  | 25
[26 empty] | дата |  | 27 |  | 09 | 2020
Основание для приостановления проектно- | [5 empty] | Приказ генерального директора ООО “СтройКом” | [19 empty] | номер |  | 123
изыскательных работ | [14 empty] | (наименование документа) | [10 empty] | дата |  | 12 |  | 12 | 2020
Вид операции
[17 empty] | Номер документа |  |  | Дата составления
[16 empty] | АКТ | 56 |  |  | 12.12.2020
о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству
Номер по поряд- ку | Наименование объекта, стадий работ | [5 empty] | Обоснование прекращения проектно- изыскательных ра- бот |  | Полная сметная (договорная) стоимость проектно- изыскательских работ, руб. |  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость выпол- ненных проектно- изыскательских ра- бот до их приоста- новления, руб. |  |  |  | Фактические затраты на дату приостанов- ления работ по дан- ным заказчика про- екта, руб. |  |  | Средства, необходи- мые для расчетов с проектной организа- цией, включая неза- вершенные проект- но-изыскательские работы, руб. |  |  | В том числе: убытки и неустойки проектной организа- ции связанные с расторжением дого- воров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно- изыскательских работ, руб.
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
1 | Хозяйственный корпус микрорайона “Звездный”. Стадия геологических изысканий | [5 empty] | По данным проводимых работ было выявлено несоответствие параметров грунта назначению объекта строительства |  | 400 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  |  | 100 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000
[8 empty] | Итого | 400 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  |  | 100 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000
Оборотная сторона формы №КС-18
Номер по поряд- ку | Наименование объекта, стадий работ | [5 empty] | Обоснование прекращения проектно- изыскательных ра- бот |  | Полная сметная (договорная) стоимость проектно- изыскательских работ, руб. |  |  |  |  | Сметная (договорная) стоимость выпол- ненных проектно- изыскательских ра- бот до их приоста- новления, руб. |  |  |  | Фактические затраты на дату приостанов- ления работ по дан- ным заказчика про- екта, руб. |  |  | Средства, необходи- мые для расчетов с проектной организа- цией, включая неза- вершенные проект- но-изыскательские работы, руб. |  |  | В том числе: убытки и неустойки проектной организа- ции связанные с расторжением дого- воров на поставку материалов, аренду и оборудование, руб. |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию проектно- изыскательских работ, руб.
1 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9
Итого
[8 empty] | Всего по акту | 400 000 |  |  |  |  | 300 000 |  |  |  | 300 000 |  |  | 100 000 |  |  | 50 000 |  |  |  |  | 50 000
Руководитель организации заказчика | [5 empty] | Генеральный директор | [6 empty] | Медведев | [5 empty] | А.С. Медведев
[6 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер | [5 empty] | Шихова |  |  |  | Н.Д. Шихова
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель подрядной организации | [5 empty] | Генеральный директор | [6 empty] | Смирнов | [5 empty] | Ф.С. Смирнов
[6 empty] | (должность) | [6 empty] | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер | [5 empty] | Гольдман |  |  |  | Э.И. Гольдман
[6 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.