## стр1
Унифицированная форма № КС- 17
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[29 empty] | Форма по ОКУД | 0322010
112233
Инвестор |  |  | ООО “НОВО-строй”, г. Новокузнецк, ул. Первомайская, д. 56Б, 89000000000 | [23 empty] | по ОКПО
[14 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 112233
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ООО “НОВО-строй”, г. Новокузнецк, ул. Первомайская, д. 56Б, 89000000000 | [22 empty] | по ОКПО
[14 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [15 empty] | 123456
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  | ООО “Эксперт-проект”, г. Новокузнецк, ул. Южная, д. 123, 89000000000 | [22 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  |  | Автостоянка на 50 машино-мест, адрес: ул. Зенитная, д. 89
[14 empty] | (наименование, адрес) | [9 empty] | Вид деятельности по ОКДП | [5 empty] | 56.78
[21 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер |  | 34
[28 empty] | дата |  | 12 |  | 06 | 2020
Основание для разрешения на строительство | [8 empty] | Приказ о начале строительства объекта | [18 empty] | номер |  | 51
[17 empty] | (наименование документа) | [10 empty] | дата |  | 14 |  | 06 | 2020
Основание для приостановления строительства | [8 empty] | Приказ о приостановлении строительства объекта | [18 empty] | номер |  | 34
[17 empty] | (наименование документа) | [10 empty] | дата |  | 23 |  | 12 | 2020
[29 empty] | Вид операции | 0123
[18 empty] | Номер документа |  |  |  | Дата составления
[16 empty] | АКТ |  | 75 |  |  |  | 25.12.2020
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Но- мер по по- рядку | Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством |  |  |  | Код | Дата начала строи- тельства |  |  | Полная сметная (договорная) стоимость, руб. |  |  | Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостанов- ления, руб. | [6 empty] | Фактические затра- ты на дату приос- тановления строи- тельства по балан- су застройщика, руб. |  |  |  | Средства, необходи- мые для расчетов с подрядной организа- цией, включая неза- вершенное производ- ство, руб. |  |  | В том числе: убытки и неустойки подрядной организа- ции, связанные с рас- торжением договоров на поставку материа- лов, конструкций, руб. |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.
[9 empty] | всего | в том числе строительно- монтажные работы |  | всего |  |  | в том числе строительно- монтажные работы
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
| Автостоянка на 50 машино-мест, этап закладки фундамента |  |  |  |  | 20.07.2020 |  |  | 500000 | 230000 |  | 250000 |  |  | 180000 |  |  |  | 270000 |  |  |  | 50000 | [7 empty] | 130000
[8 empty] | Итого | 500000 | 230000 |  | 250000 |  |  | 180000 |  |  |  | 270000 |  |  |  | 50000 | [7 empty] | 130000
Оборотная сторона формы №КС-17
Но- мер по по- рядку | Наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством |  |  |  | Код | Дата начала строи- тельства |  |  | Полная сметная (договорная) стоимость, руб. |  |  | Сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостанов- ления, руб. | [6 empty] | Фактические затра- ты на дату приос- тановления строи- тельства по балан- су застройщика, руб. |  |  |  | Средства, необходи- мые для расчетов с подрядной организа- цией, включая неза- вершенное производ- ство, руб. |  |  | В том числе: убытки и неустойки подрядной организа- ции, связанные с рас- торжением договоров на поставку материа- лов, конструкций, руб. |  |  |  |  | Стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию, руб.
[9 empty] | всего | в том числе строительно- монтажные работы |  | всего |  |  | в том числе строительно- монтажные работы
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
Итого
[8 empty] | Всего по акту | 500000 | 230000 |  | 250000 |  |  | 180000 |  |  |  | 270000 |  |  |  | 50000 | [7 empty] | 130000
Руководитель организации заказчика | [6 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Кротов | [6 empty] | А.Б. Кротов
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер | [6 empty] | Соколенко |  |  |  | Л.М. Соколенко
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Руководитель подрядной организации | [6 empty] | Генеральный директор | [5 empty] | Пушкарев | [6 empty] | В.Д. Пушкарев
[7 empty] | (должность) | [5 empty] | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер | [6 empty] | Писарева |  |  |  | З.Н. Писарева
[7 empty] | (подпись) |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).