## КС-3
Унифицированная форма № КС - 3
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99 № 100
Код
[12 empty] | Форма по ОКУД |  |  |  |  | 0322001
Инвестор | [13 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [10 empty] | 123456789
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  | ООО "Тропикана" г.Пермь, ул Строителей, д. 1. | [9 empty] | по ОКПО
[6 empty] | (организация, адрес, телефон, факс) | [10 empty] | 123456789
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | ООО "Строймонтаж" г. Пермь. Ул. Ленина, д. 14, оф. 310 | [8 empty] | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка |  | благоустройство детской площадки, г. Пермь ул. Восточная, д.15 | [11 empty] | по ОКПО
|  |  |  | (наименование, адрес) | [5 empty] | Вид деятельности по ОКДП
[7 empty] | Договор подряда (контракт) | [6 empty] | номер |  |  | 1
[14 empty] | дата | [5 empty] | 14.04.2016
Вид операции
[7 empty] | Номер документа |  |  |  |  | Дата составления | [5 empty] | Отчетный период
[18 empty] | с |  |  | по
[6 empty] | СПРАВКА | 1 |  |  |  |  | 2016-05-20 | [5 empty] | 2016-05-01 |  |  | 2016-09-01
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
Но- мер по по- рядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | [7 empty] | Код |  | Стоимость выполненных работ и затрат, руб.
[11 empty] | с начала проведения работ |  |  |  | с начала года |  |  |  |  | в том числе за отчетный период
1 | 2 | [7 empty] | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6
| Всего работ и затрат, включаемых в | [9 empty] | 54787.38 |  |  |  | 54787.38 |  |  |  |  | 54787.38
стоимость работ, без НДС
в том числе:
1 |  | Монтажные работы | [8 empty] | 54787.38 |  |  |  | 54787.38 |  |  |  |  | 54787.38
2 |  | Подготовительные работы | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
3 |  | Землянные работы | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4 |  | Пусконаладочные работы | [8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[19 empty] | Итого | 54787.38
[19 empty] | Сумма НДС | 9861.7284
[19 empty] | Всего с учетом НДС | 64649.1084
Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  | Генеральный директор | [7 empty] | Суриков О.Т.
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  | Генеральный директор | [7 empty] | Машкова Т.М.
[5 empty] | (должность) |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
Обратите внимание! Эту форму документа, но в редакции системы КонсультантПлюс, можно также скачать бесплатно (потребуется регистрация).

## Смета
СОГЛАСОВАННО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор _____________________________________ | [6 empty] | ______________________________________
__________________ (_________________) | [6 empty] | __________________ (________________)
м.п. | [6 empty] | м.п.
СМЕТА №___
(наименование работ)
[6 empty] | Сметная стоимость |  |  | 64635.7421
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество | Стоимость на единицу, руб |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин
|  |  |  | Всего | Экспл. машин | Всего | Основной зарплаты | Экспл. машин | обслуживающ. машины
ед. изм.
|  |  |  | Основной зарплаты | В т.ч. зарплаты |  |  | В т.ч. зарплаты | На един. | Всего
Монтажные работы
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13
1 | ФЕРм-08-02-142-1 | Устройство постели для кабеля при одном кабеле в траншее | 11.12 | 1212.44 | 1148.59 | 13482.3328 | 710.012 | 12772.3208 | 6.63 | 73.7256
|  |  | 100м | 63.85 | 67.37 |  |  | 749.1544 | 9.98 | 110.9776
2 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
3 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
0
4 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
5 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
6 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
7 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
8 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
9 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
10 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
0
11 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
0
12 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
0
Итого по монтажным работам |  | 8: 13482.3328; 9: 708.012; 10: 12772.3208; 13: 73.7256
[8 empty] | 750.1544 |  | 110.9776
Накладные расходы по видам работ
| Накланые расходы ФОТ | 4: 95%; 6: 1385.2581
Сметная прибыль по видам работ | bar: 6
| Сметная прибыль ФОТ | 4: 65%; 6: 947.8082
| Прямые затраты | 6: 13482.3328
| Материальные затраты, в т.ч. | 6: 2
| Материалы, учтенные расценками | 6: 2
| Основная зарплата | 6: 708.012
| Эксплуатация машин | 6: 12772.3208
| в т.ч. Зарплата машинистов | 6: 750.1544
| Накладные расходы | 6: 1385.2581
| Сметная прибыль | 6: 947.8082
| Итого в ценах 2000 года | 6: 15815.399
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70 | bar: 6
| Заработная плата основных рабочих | 4: 4.85; 6: 3433.8582
| Заработная плата машинистов | 4: 4.85; 6: 3638.2488
| Эксплуатация машин | 4: 3.07; 6: 39211.0249
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах | 4: 3.15; 6: 6.3
| Итого в текущих ценах | 6: 42651.1831
| ФОТ | 6: 7072.107
| Накладные расходы от ФОТ | 4: 4.85; 6: 6718.5017
| Сметная прибыль от ФОТ | 4: 4.85; 6: 4596.8696
| Итого | 6: 53966.5543
Материалы, не учтенные расценками
13 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 12: ---; 13: ---
[8 empty] | --- | --- | ---
14 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 12: ---; 13: ---
[8 empty] | --- | --- | ---
15 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 12: ---; 13: ---
[8 empty] | --- | --- | ---
16 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 12: ---; 13: ---
[8 empty] | --- | --- | ---
0
17 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 12: ---; 13: ---
[8 empty] | --- | --- | ---
Итого: материалы, не учтенные расценками |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
| Прямые затраты | 6: 0
| Материальные затраты, в т.ч. | 6: 0
| Материалы, не учтенные расценками | 6: 0
| Итого в ценах 2000г. | 6: 0
---Переход в текущие цены---письмо Минрегиона России от 27.05.05 №2585-МП/70 | bar: 6
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах | 5: 3.15; 6: 0
| Итого в текущих ценах | 6: 0
0
Строительные работы
Подготовительные работы
18 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
19 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
20 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
21 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
22 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
23 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
24 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
25 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
26 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
27 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
28 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
29 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
30 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
31 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
32 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
33 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Итого по монтажу заземления |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.1 | 4: 95%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. 21 | 4: 142%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. 40 | 4: 115%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. 49 | 4: 110%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. Р18 | 4: 104%; 5: ФОТ; 6: 0
| Итого накладные расходы | 6: 0
Сметная прибыль по видам работ
| п.1.1 | 4: 50%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. 21 | 4: 95%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. 40 | 4: 90%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. 49 | 4: 70%; 5: ФОТ; 6: 0
| п. Р18 | 4: 60%; 5: ФОТ; 6: 0
| Итого сметная прибыль | 6: 0
| Прямые затраты | 6: 0
| Материальные затраты, в т.ч. | 6: 0
| Материалы, учтенные расценками | 6: 0
| Основная зарплата | 6: 0
| Эксплуатация машин | 6: 0
| в т.ч. Зарплата машинистов | 6: 0
| Накладные расходы | 6: 0
| Сметная прибыль | 6: 0
| Итого в ценах 2000 года | 6: 0
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих | 4: 4.85; 6: 0
| Заработная плата машинистов | 4: 4.85; 6: 0
| Эксплуатация машин | 4: 3.07; 6: 0
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах | 4: 3.15; 6: 0
| Итого в текущих ценах | 6: 0
| ФОТ | 6: 0
| Накладные расходы от ФОТ | 4: 4.85; 6: 0
| Сметная прибыль от ФОТ | 4: 4.85; 6: 0
| Итого | 6: 0
Землянные работы
34 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
35 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
36 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
37 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
38 |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Итого по землянным работам |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 13: 0
[8 empty] | 0 |  | 0
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.1. (38) | 4: 95%; 6: 0
| п. 1.2 (34-36) | 4: 80%; 6: 0
| Итого накладные расходы | 6: 0
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.1 (38) | 4: 50%; 6: 0
| п. 1.2 (34-36) | 4: 45%; 6: 0
| Итого сметная прибыль | 6: 0
| Прямые затраты | 6: 0
| Материальные затраты, в т.ч. | 6: 0
| Материалы, не учтенные расценками | 6: 0
| Основная зарплата | 6: 0
| Эксплуатация машин | 6: 0
| в т.ч. Зарплата машинистов | 6: 0
| Накладные расходы | 6: 0
| Сметная прибыль | 6: 0
| Итого в ценах 2000 года | 6: 0
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих | 4: 4.85; 6: 0
| Заработная плата машинистов | 4: 4.85; 6: 0
| Эксплуатация машин | 4: 3.07; 6: 0
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах | 4: 3.15; 6: 0
| Итого в текущих ценах | 6: 0
| ФОТ | 6: 0
| Накладные расходы от ФОТ | 4: 4.85; 6: 0
| Сметная прибыль от ФОТ | 4: 4.85; 6: 0
| Итого | 6: 0
ИТОГО: Строительные работы (сметная стоимость) |  | 6: 0
Пусконаладочные работы
39 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 13: 0
---
40 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 13: 0
---
41 |  | 8: ---; 9: ---; 10: ---; 13: 0
[8 empty] | --- |  | 0
Итого пусконаладочные работы |  | 8: 0; 9: 0; 13: 0
| Накладные расходы по видам работ | 4: 65%; 6: 0
| п. 48 | 6: 0
Итого накладные расходы
Сметная прибыль по видам работ
| п. 48 | 4: 40%; 6: 0
| Итого сметная прибыль | 6: 0
| Прямые затраты | 6: 0
| Основная зарплата | 6: 0
| Накладные расходы | 6: 0
| Сметная прибыль | 6: 0
| Итого в ценах 2000 года | 6: 0
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих | 4: 4.85; 6: 0
| Итого | 6: 0
ИТОГО по смете: |  | 6: 53966.5543
| Итого в ценах 2000 года | 6: 15815.399
| Удорожание работ в зимнее время | 4: 1.5%; 6: 809.4983
| Итого: | 6: 54776.0526
| НДС | 4: 18%; 6: 9859.6895
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 6: 64635.7421
| Составил | 3: ________________________(__________); 6: Проверил; 8: ____________________________(_________________)

## КС-2
Унифицированная форма № КС-2
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 г. № 100
КОД
[11 empty] | Форма по ОКУД | 0322005
по ОКПО
Инвестор
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [5 empty] | по ОКПО
Заказчик
|  |  |  | (организация, адрес, телефон, факс) | [5 empty] | по ОКПО
Подрядчик
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка
(наименование, адрес)
Объект
Вид деятельности по ОКДП
[10 empty] | Договор подряда: | номер
дата
Вид операции
[6 empty] | Номер | Дата |  | Отчетный период
[6 empty] | документа | составления |  | С |  | По
АКТ
приёмки выполненных работ
НОМЕР |  | Наименование работ | Номер единичной расценки | Ед. изм | Выполнено работ |  |  | На единицу |  |  | Общая стоимость |  |  | Затраты | Затр труд
п/п | позиции по смете |  |  |  | Кол-во | Цена за единицу, руб. | Стоимость, руб. | ОЗП | Экс.маш.и мех |  | ОЗП | Экспл.маш.и мех. |  | тр на ед. | на объем
[9 empty] | Всего | в т.ч. З/пл |  | Всего | в т.ч. З/пл | ч/час. | ч\час.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
(наименование работ)
Монтажные работы
1 | 1 | Устройство постели для кабеля при одном кабеле в траншее | ФЕРм-08-02-142-1 | 100м | 11.12 | 1212.44 | 13482.3328 | 63.85 | 1148.59 | 67.37 | 710.012 | 12772.3208 | 749.1544 | --- | ---
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
5 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
6 | 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
7 | 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
9 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
11 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
12 | 12 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Итого по монтажным работам | [6 empty] | 13482.3328 |  |  |  | 710.012 | 12772.3208 | 749.1544
Накладные расходы по видам работ
| Накланые расходы ФОТ |  | 95% |  | 1386.2081
Сметная прибыль по видам работ
| Сметная прибыль ФОТ |  | 65% |  | 948.4582
| Прямые затраты |  |  |  | 13482.3328
| Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  | 2.5011e-12
| Материалы, учтенные расценками |  |  |  | 2.5011e-12
| Основная зарплата |  |  |  | 710.012
| Эксплуатация машин |  |  |  | 12772.3208
| в т.ч. Зарплата машинистов |  |  |  | 749.1544
| Накладные расходы |  |  |  | 1386.2081
| Сметная прибыль |  |  |  | 948.4582
| Итого в ценах 2000 года |  |  |  | 15816.999
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих |  | 4.85 |  | 3443.5582
| Заработная плата машинистов |  | 4.85 |  | 3633.3988
| Эксплуатация машин |  | 3.07 |  | 39211.0249
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |  | 3.15 |  | 7.8785e-12
| Итого в текущих ценах |  |  |  | 42654.5831
| ФОТ |  |  |  | 7076.957
| Накладные расходы от ФОТ |  | 4.85 |  | 6723.1092
| Сметная прибыль от ФОТ |  | 4.85 |  | 4600.0221
| Итого |  |  |  | 53977.7143
Материалы, не учтенные расценками
1 | 13 | 0 |  |  |  |  | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---
2 | 14 | 0 |  |  |  |  | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---
3 | 15 | 0 |  |  |  |  | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---
4 | 16 | 0 |  |  |  |  | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---
|  | 0 |  |  |  |  | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----
5 | 17 | 0 |  |  |  |  | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---
Итого: материалы, не учтенные расценками | [6 empty] | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
| Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  | 0
| Материалы, не учтенные расценками |  |  |  | 0
| Итого в ценах 2000г. |  |  |  | 0
---Переход в текущие цены---письмо Минрегиона России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |  |  | 3.15 | 0
| Итого в текущих ценах |  |  |  | 0
Подготовительные работы
1 | 18 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4 | 21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
5 | 22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
6 | 23 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
7 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
8 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
9 | 26 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
10 | 27 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
11 | 28 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
12 | 29 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
13 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
14 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
15 | 32 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
16 | 33 | 0 | 0 | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Итого подготовительные работы | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Накладные расходы по видам работ
| п.1.1 |  | 95% | ФОТ | 0
| п. 21 |  | 142% | ФОТ | 0
| п. 40 |  | 115% | ФОТ | 0
| п. 49 |  | 110% | ФОТ | 0
| п. Р18 |  | 104% | ФОТ | 0
| Итого накладные расходы |  |  |  | 0
Сметная прибыль по видам работ
| п.1.1 |  | 50% | ФОТ | 0
| п. 21 |  | 95% | ФОТ | 0
| п. 40 |  | 90% | ФОТ | 0
| п. 49 |  | 70% | ФОТ | 0
| п. Р18 |  | 60% | ФОТ | 0
| Итого сметная прибыль |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
| Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  | 0
| Материалы, учтенные расценками |  |  |  | 0
| Основная зарплата |  |  |  | 0
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0
| в т.ч. Зарплата машинистов |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Сметная прибыль |  |  |  | 0
| Итого в ценах 2000 года |  |  |  | 0
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих |  | 4.85 |  | 0
| Заработная плата машинистов |  | 4.85 |  | 0
| Эксплуатация машин |  | 3.07 |  | 0
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |  | 3.15 |  | 0
| Итого в текущих ценах |  |  |  | 0
| ФОТ |  |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ |  | 4.85 |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ |  | 4.85 |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
Землянные работы
1 | 34 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2 | 35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3 | 36 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
4 | 37 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
5 | 38 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Итого по землянным работам | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Накладные расходы по видам работ
| п. 1.1. |  | 95% |  | 0
| п. 1.2 |  | 80% |  | 0
| Итого накладные расходы |  |  |  | 0
Сметная прибыль по видам работ
| п. 1.1 |  | 50% |  | 0
| п. 1.2 |  | 45% |  | 0
| Итого сметная прибыль |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
| Материальные затраты, в т.ч. |  |  |  | 0
| Материалы, не учтенные расценками |  |  |  | 0
| Основная зарплата |  |  |  | 0
| Эксплуатация машин |  |  |  | 0
| в т.ч. Зарплата машинистов |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Сметная прибыль |  |  |  | 0
| Итого в ценах 2000 года |  |  |  | 0
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих |  | 4.85 |  | 0
| Заработная плата машинистов |  | 4.85 |  | 0
| Эксплуатация машин |  | 3.07 |  | 0
| Материалы, не учтенные расценками в текущих ценах |  | 3.15 |  | 0
| Итого в текущих ценах |  |  |  | 0
| ФОТ |  |  |  | 0
| Накладные расходы от ФОТ |  | 4.85 |  | 0
| Сметная прибыль от ФОТ |  | 4.85 |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
ИТОГО: Строительные работы (сметная стоимость) |  |  |  |  | 0
Пусконаладочные работы
1 | 39 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
2 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
3 | 41 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | --- | ---
Итого по пусконаладочным работам | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Накладные расходы по видам работ |  | 65% |  | 0
| п. 48 (54-56) |  |  |  | 0
Итого накладные расходы
Сметная прибыль по видам работ
| п. 48 (54-56) |  | 40% |  | 0
| Итого сметная прибыль |  |  |  | 0
| Прямые затраты |  |  |  | 0
| Основная зарплата |  |  |  | 0
| Накладные расходы |  |  |  | 0
| Сметная прибыль |  |  |  | 0
| Итого в ценах 2000 года |  |  |  | 0
---Переход в текущие цены--- письмо Минрегион России от 27.05.05 №2585-МП/70
| Заработная плата основных рабочих |  | 4.85 |  | 0
| Итого |  |  |  | 0
ИТОГО по смете: |  |  |  |  | 53977.7143
| Итого в ценах 2000 года |  |  |  | 15816.999
| Удорожание работ в зимнее время |  | 1.5% |  | 809.6657
| Итого: |  |  |  | 54787.38
| НДС |  | 18% |  | 9861.7284
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  | 64649.1084
|  |  | Заказчик (Генподрядчик) |  | Генеральный директор
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.
|  |  | Подрядчик (Субподрядчик) |  | Генеральный директор
[5 empty] | (должность) |  | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
М.П.